海南省退役军人事务厅2022年度退役军人

补助项目绩效部门评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共海南省委、海南省人民政府关于海南省全面实施预算绩效管理的意见》《海南省项目支出绩效评价管理实施办法》《海南省财政厅关于开展2023年省直单位预算绩效管理工作的通知》等相关文件规定，我厅对2022年退役军人补助项目实施情况开展了绩效评价，现将有关情况报告如下：

- 一、基本情况

- （一）项目概况。

退役军人补助项目主要是用于计划分配军队转业干部和政府安排工作退役士兵培训费用；缴纳我省自主择业军转干部的医保费和公务员医疗补助；组织军休干部培训班、军休干部荣誉疗养；开展企业军转干部解困工作，企业军转干部生活困难补助的发放和管理工作；为省直单位一至六级残疾军人发放医疗补助；优待帮扶烈士遗属，宣传英烈精神，组织开展有庄严感和教育意义的烈士纪念活动；发放省直一至六级的伤残军人医疗补助；为残疾军人更换辅助器具；举办退役军人创新创业大赛；开办全省“兵支书”示范培训等。

项目实施主体是海南省退役军人事务厅，位于海口市海府路59号。单位负责军队转业干部、退役士兵、军休干部的接收安置，负责退役军人的教育培训、待遇保障及优待抚恤烈士褒扬等工作。

- （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况。

1.年度预算绩效目标：组织好军休干部荣誉疗养；及时足额发放自主择业军队转业干部退役金；为企业军队转业干部发放生活补助及缴纳各项保险费用；做好退役军人的培训教育及村委党支部后备力量的培训。服务好退役军人，为其做好保障工作，体现政府对退役军人的关怀关爱。

2.年度绩效指标设定情况：项目共设置3个一级绩效指标，其中产出指标1个，效益指标1个，满意度指标1个。具体如下：产出指标-数量指标-转业军官适应性培训≥98%、代缴自主择业军转干部个人医保≥100%、对全省“兵支书”示范培训≥95%、发放企业军转业干部生活补助≥100%、开展全省自主择业军转干部就业创业培训班≥95%;效益指标-社会效益指标-提升退役军人荣誉感维护社会稳定≥98%;满意度指标-服务对象满意度-完成服务对象满意度≥90%。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价的目的、对象和范围。

- 通过绩效评价旨在督促相关部门进一步规范和完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

- 本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、资金分配的合理性、资金使用的合规性、效率性、绩效目标实施程度及所产生的社会、经济效益等。

- （二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准。

- 1.评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

- 2.主要评价指标体系：

| 指标类型 | 分值占比 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 过程 | 17% | 包含2个二级指标，主要对项目资金管理、组织实施、制度健全与执行等方面进行评价。 |
| 决策 | 23% | 包含3个二级指标，主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价。 |
| 产出 | 35% | 主要对目标完成率、资金保障时效性、执行率、成本指标等进行评价。 |
| 效益 | 25% | 主要对经济效益、资金节约率、满意度进行评价。 |

- 三、综合评价情况及评价结论

- 我单位对退役军人补助项目开展部门绩效评价，通过业务处室收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。在评价工作开展过程中，对项目资金到位情况、资金使用情况等相关数据进行了复核。

本次绩效评价，在项目资金使用、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。经过评价，退役军人补助项目立项依据充分，资金到位及时，2022年度退役军人补助项目绩效满分为100分，总得分为93分，评价结果为“优”。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。

- 本次评价项目决策方面共设置23分，得18分，具体如下：

- 1.绩效目标-绩效目标合理性：该项目预算经《海南省财政厅关于批复退役军人事务厅2022年度部门预算的通知》批复同意，目标与实际工作内容具有较强相关性，符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分5分，得4分。

- 2.绩效目标-绩效目标明确性：该指标主要评价①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。该指标满分5分，得4分。

3.组织实施-立项依据充分性：该项目为落实《一至六级残疾军人医疗保障办法》（民发[2005]199号）《烈士褒扬条例》《海南省社会保险事业局关于拨付2020年度省本级伤残军人医疗补助费的函》《军人抚恤优待条例》《关于促进新时代退役军人就业创业工作的实施意见》等政策设立，由海南省退役军人事务厅牵头组织具体实施。立项符合上述文件内容和要求。该指标满分3分，得3分。

- 4.项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。经评价，该项目设立符合相关要求。该指标满分4分，得4分。

5.资金投入-预算编制科学性：该指标主要评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。该预算未充分考虑到疫情等因素影响，实际预算执行率较低，该指标满分3分，得1分。

6.资金投入-资金分配合理性：该项目资金分配方案均已经省政府、省财政厅审核批复同意。该指标满分3分，得2分。

- （二）项目过程情况。

- 本次评价项目过程方面共设置17分，得15分，具体如下：

1.组织实施-管理制度健全性：严格按照《一至六级残疾军人医疗保障办法》《烈士褒扬条例》《海南省社会保险事业局关于拨付2020年度省本级伤残军人医疗补助费的函》《海南省退役军人事务厅财务管理规定》等政策制度执行。项目资金根据实际工作需要支出，项目进行前经集体研究讨论，项目过程有负责人及时跟踪项目实施情况。该指标满分3分，得3分。

- 2.组织实施-制度执行有效性：该指标反映项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备。该项目选定代理机构，委托其负责采购事宜，从代理机构选定、标书制定、和中标人签订采购合同，以及支付采购经费，均由采购小组共同商议通过。经考核评价，该项目按相关法规制度管理，资金调整和支出手续完备，该指标满分3分，得3分。

- 3.资金管理-预算执行率：退役军人补助资金项目年初预算资金7690万元，实际使用资金5094.95万元，预算执行率66.25%，该项目本年度节约资金2595.05万元。该指标满分3分，得1分。

- 4.资金管理-资金到位率：该项目年初预算7690万元，实际到位资金7690万元，到位率100%。该指标满分3分，得3分。

5.资金管理-资金使用合规性：此项目经费根据《海南省财政厅关于批复退役军人事务厅2022年度部门预算的通知》批复的年度预算执行。项目拨付到位资金实施统一管理，资金支出严格按照相关政策制度及《海南省退役军人事务厅财务管理规定》执行。项目资金根据实际人员实力、政策标准支出，项目开展过程有专人跟踪实施情况，并及时提出反馈意见，做到专款专用。经评价，该项目资金的使用符合相关法规规定，资金拨付均有完备程序和手续，并取得相应批复，未发现无预算支付、大额现金支付、虚列支出、资金截留挤占等情况。该指标满分5分，得5分。

- （三）项目产出情况。

本次评价项目产出指标，满分35分，得35分。

该项目实施情况：及时足额缴纳海南省自主择业军转干部的医疗保险费和公务员医疗补助，组织军休干部荣誉疗养，组织自主择业军转干部的就业创业培训、转业军官适应性培训和进高校专项培训、政府安排工作退役士兵适应性培训、村两委后备干部培训，完成自主就业退役士兵待遇落实工作，完成年度转业军官和由政府安排工作退役士兵安置任务。按照年初2022年的工作部署，该项目按计划有序进行，年底基本实施完成，完成年度目标任务。

- 项目效益情况。

该评价项目为效益指标满分25分，得25分。

1.项目的经济性分析。本项目2022年财政预算安排7690万元，截至2022年12月31日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位7690万元，实际支出5094.95万元，节约资金2595.05万元，在确保工作成效没有降低的情况下，成本控制未超出预算。

2.项目预期目标完成程度。在省财政厅的指导配合下，省退役军人事务厅完成2022年度项目目标任务。各主要指标均达到并超过了预期效益。

3.项目实施对经济和社会的影响。退役军人补助项目是扶持退役军人就业创业、落实人员待遇、军休干部疗养、优抚褒扬等政策的具体举措，充分体现了党和政府对退役军人的关怀，增强了退役军人的荣誉感、归属感和获得感，对推进军队和国防建设、稳定和促进社会发展发挥着重要作用，受到各界好评。

- 五、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）经验及做法。

一是及时足额发放自主择业干部退役金及企业军转干部生活补助，切实维护退役军人的权益。二是认真组织2022年转业军官和由政府安排工作退役士兵适应性培训、军队转业干部进高校工作，培训内容紧紧围绕转业军官和退役士兵普遍关心的热点问题，帮助他们顺利实现从国防和军队建设人才向党政管理人才和社会经济建设人才的转变。三是高效组织军休干部荣誉疗养，丰富军休干部精神文化生活、守护军休干部身心健康，充分体现了对军休功臣的关心关爱。

- 存在问题和建议。

- 该项目预算执行率偏低。建议运用好绩效评价结果，细化年度预算编制，立足实际做好预测分析，强化预算执行，提高项目资金支出执行率。