- 海南省退役军人事务厅2022年度行政运行

- 项目绩效部门评价报告

- 为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共海南省委、海南省人民政府关于海南省全面实施预算绩效管理的意见》《海南省项目支出绩效评价管理实施办法》等相关文件规定，我厅对2022年行政运行项目实施情况开展了绩效评价，现将有关情况报告如下：

- 一、基本情况

- （一）项目概况。

- 海南省退役军人事务厅是省一级预算单位，主要职责是:拟订全省退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施；负责全省军队转业干部、离休退休军人、退役士兵等移交安置和全省退役军人教育培训、拥军优属、优待抚恤，扶持退役军人就业创业培训工作；负责全省烈士及退役军人荣誉激励，军人公墓管理维护、纪念活动等。

- 2022年行政运行项目的实施主体是海南省退役军人事务厅，位于海口市海府路59号。项目资金主要用于对全省各市县退役军人工作系统人员进行业务培训、举办年度市县局长会议等工作会议、开展宣传工作，维护各平台信息更新，采购办公设备耗材日常办公用品，改善办公环境，提高办公效率。按要求管理公务用车油料、维修及其他公务租车，保障厅机关正常运转。

- （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况。

- 1.年度预算绩效目标：严格按照财务制度的规定，合理使用，专款专用；按照法律法规规章的规定开展行政管理工作；对全省各市县退役军人事务管理局、服务中心工作人员进行业务培训；召开年度市县局长会议及双拥表彰大会等会议；做好信息化建设三大平台的日常维护；采购日常办公设备，改善办公环境，提高办公效率。

- 2.绩效指标设定情况：按照年度工作任务对全省各市县退役军人工作系统人员进行业务培训、举办年度市县局长会议等工作会议、开展宣传工作，维护各平台信息更新，采购办公设备耗材日常办公用品，改善办公环境，提高办公效率。按要求管理公务用车油料、维修及其他公务租车，保障厅机关正常运转。项目共设置3个预算绩效指标，其中产出指标1个，效益指标1个，效满意度指标1个。具体如下：产出指标-效果指标-保障厅机关日常工作的运行≥100%,效益指标-可持续发展指标-保障退役军人事务工作的持续发展≥98%，满意度指标-服务对象满意度-完成服务对象满意度达到≥95%。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价的目的、对象和范围。

- 通过绩效评价旨在督促相关部门进一步规范和完善项目资金尤其是行政消耗性经费的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

- 本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、资金分配的合理性、资金使用的合规性、效率性、绩效目标实施程度及所产生的经济效益等。

- 绩效评价原则、指标体系、方法及标准。

- 1.评价原则：以项目产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

- 2.主要评价指标体系：

| 指标类型 | 分值占比 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 过程 | 17% | 包含2个二级指标，主要对项目资金管理、组织实施、制度健全与执行等方面进行评价。 |
| 决策 | 21% | 包含3个二级指标，主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价。 |
| 产出 | 35% | 主要对目标完成率、资金保障时效性、执行率、成本指标等进行评价。 |
| 效益 | 27% | 主要对经济效益、资金节约率、满意度进行评价。 |

- 三、综合评价情况及评价结论

- 我单位对2022年行政运行项目开展部门绩效评价。通过业务处室收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。在评价工作开展过程中，对项目资金到位情况、资金使用情况等相关数据进行了复核。

本次绩效评价，在项目资金使用、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。海南省退役军人事务厅行政运行项目立项依据充分，资金到位及时。该项财政支出对维持退役军人事务系统正常运转，改善办公环境，提高办公效率，培育提升全省退役军人事务系统人员业务能力等有着重要意义。经过评价，2022年度行政运行项目绩效满分100分，总得分为97分，评价结果为“优”。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。

- 本次评价项目决策方面共设置21分，得18分，具体如下：

- 1.绩效目标-绩效目标合理性：该项目预算经《海南省财政厅关于批复退役军人事务厅2022年度部门预算的通知》批复同意，目标与实际工作内容具有较强相关性，符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分3分，得2分。

- 2.绩效目标-绩效目标明确性：该指标主要评价①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。该指标满分3分，得2分。

3.组织实施-立项依据充分性：该项目主要用于退役军人事务厅按照法律法规章程的规定开展行政运行管理工作；对全省各市县退役军人事务局、服务中心工作人员进行业务培训；做好信息化建设三大平台的日常维护；采购日常办公设备，改善办公环境，提高办公效率，保障厅机关正常运转。由海南省退役军人事务厅牵头组织具体实施。立项符合要求。该指标满分4分，得4分。

- 4.项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。经评价，该项目设立基本符合相关要求。该指标满分4分，得4分。

5.资金投入-预算编制科学性：该指标主要评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。2022年预算较上年压缩21.4万，压缩占比3.92%。该指标满分3分，得3分。

6.资金投入-资金分配合理性：该项目资金分配方案均已经省政府、省财政厅审核批复同意。该指标满分4分，得3分。

- （二）项目过程情况。

- 本次评价项目过程方面共设置17分，得17分，具体如下：

- 1.组织实施-管理制度健全性：项目资金严格按照《海南省财政厅〈关于批复退役军人事务厅2022年度部门预算的通知〉》批复的预算及《海南省退役军人事务厅财务管理规定》执行。该指标满分3分，得3分。

2.组织实施-制度执行有效性：该指标反映项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备。经考核评价，该项目按相关财经法规制度管理，资金调整和支出手续完备，该指标满分3分，得3分。

- 3.资金管理-预算执行率：该项目预算525万元，截止到2022年12月31日，实际支出504.61万元，支出进度为96.12%。该项目经费主要用于：开展省内外调研差旅费、对全省各市县退役军人事务系统工作人员业务培训等培训费、召开全省市县局长会议等会议费、印刷费、项目委托费、邮寄费、劳务费、办公设备耗材日常办公用品保障费及办公设备采购费等。在项目执行过程中，资金严格按照相关规定支出，未发现虚列、截留、挤占、挪用项目资金，超标准开支等情况。由于疫情限制，因公出国预算未开支。该指标满分3分，得3分。

- 4.资金管理-资金到位率：该项目年初预算525万元，实际到位资金525万元，到位率100%。该指标满分4分，得4分。

- 5.资金管理-资金使用合规性：项目预期目标大部分已完成，项目支出严格按照财经纪律及各项规章制度执行，资金全部用于综合事务管理工作。项目资金以《中共中央国务院关于印发〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉的通知》《海南省退役军人事务厅财务管理规定》《海南省退役军人事务厅会议培训管理办法》《海南省退役军人事务厅公务用车使用管理办法》《海南省退役军人事务厅固定资产和办公用品管理暂行规定》等管理办法为依据进行管理。

- 经评价抽查，该项目资金的使用符合相关法规规定，资金拨付使用均有完备程序和手续。未发现无预算支付、虚列支出、截留或挤占资金等情况。该指标满分4分，得4分。

- （三）项目产出情况。

本次评价项目产出指标-效果指标：该指标满分35分，得30分。该项目在年度预算指标范围内，在确保工作质效的前提下基本完成预期目标。项目2022年财政预算安排525万元，截至2021年12月31日，实际支出504.61万元，资金使用率96.12%，节约资金20.39万元。

- 项目效益情况。

该评价项目为效益指标-社会效益指标：该指标满分27分，得27分。本项目截至2022年12月31日，在宣传拥军优抚、褒扬先进典型，退役军人政策宣传等方面取得了良好的社会效益。尤其是在传承红色基因，弘扬民族精神，传播正能量，鼓励退役军人投身社会主义建设等方面起到积极的引导作用，受到广泛好评。

- 主要经验及做法、存在问题和建议

- （一）经验及做法。

- 一是提前编制和细化预算。根据财务规定，严格执行国家法规和部门预算编制的有关要求，进行预算编制工作，坚持先有预算，后有支出。二是强化经费预算管理。为进一步规范经费使用，建立财务管理规章制度，本着“实事求是、勤俭节约、专款专用”的原则，严格按照预算安排，使用各项工作经费，做好经费的报销审核工作，努力提高资金使用效益。三是严格执行财务规定。坚持从严从简、勤俭办公，降低公务成本，规范办公用品等低值易耗品管理，严格会议、培训支出审核。

- （二）存在问题和建议。

该项目在预算编制时没有充分考虑到疫情等客观因素影响，部分项目内容未开展。主要为会议费、培训费、印刷费。同样由于疫情影响，公务出行减少，公务用车运行维护费支出较少，会议培训规模、数量及相关支出均有所减少。建议严格按照预算批复的用途使用资金，加强对预算执行及项目进度的管理和督导，全面掌握预算执行及项目进度情况，按期完成支付进度。