财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      R完成结果评价

项目名称：           节日拥军优属慰问

项目单位：         海南省退役军人事务厅

主管部门：         海南省退役军人事务厅

评价时间：   2021年 4月 10日至 2021年 5月 10 日

组织方式：□财政部门     □主管部门     R项目单位

评价机构：□中介机构    □专家组   R项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省退役军人事务厅

上报时间：2021年 5 月 25 日

项目绩效目标表

项目名称：节日拥军优属慰问

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 对驻琼独立师以上部队进行慰问，赠送慰问品。 | 100% | 100% | 80% | 60% | 60%以下 |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 部队官兵满意率 | 90% | 90%以上 | 85% | 70% | 70%以下 |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  |  | 拥军优抚褒扬处 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  | 海南省退役军人事务厅 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 陈荣 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 65250265 |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  | 海南省海口市海府路59号省政府办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 570204 |  |
| 项目类型 |  |  |  | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  |  | 961 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 961 |  | 实际使用情况（万元） |  |  |  | 961 |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 0 |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 0 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  | 961 |  | 省财政 |  |  |  | 961 |  | 省财政 |  |  |  | 961 |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  | 二级指标 |  | 分值 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  | 得分 |
| 项目决策 | 20 |  | 项目目标 |  | 4 |  |  | 目标内容：对驻琼独立师以上部队进行慰问，赠送慰问品，送去省委、省政府对子弟兵的关心和节日慰问 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |
|  |  |  | 决策过程 |  | 8 |  |  | 决策依据：按照《海南省“春节”、“八一”建军节期间开展拥军慰问活动方案》执行 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序：项目申报符合项目管理办法 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |
|  |  |  | 资金分配 |  | 8 |  |  | 分配办法：按照驻琼独立师以上部队数量及部队规模，慰问品标准进行测算 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果：按标准分配、合理科学 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |
| 项目管理 | 25 |  | 资金到位 |  | 5 |  |  | 到位率：100% |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效：资金提前拨付采购单位，慰问品分别于2020年春节前和“八一”前送达驻军单位。 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |
|  |  |  | 资金管理 |  | 10 |  |  | 资金使用：专款专用 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理：严格执行资金管理制度 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |
|  |  |  | 组织实施 |  | 10 |  |  | 组织机构：省退役军人事务厅通过转账形式送达采购单位。 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度：严格按照资金管理有关规定组织实施 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 9 |
| 项目绩效 | 55 |  | 项目产出 |  | 15 |  |  | 产出数量：给驻琼独立师以上部队官兵赠送慰问品 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量：部队官兵满意率90%以上 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效：2020年春节前和“八一”前拨付采购单位. |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本：慰问品由退役军人事务厅采购后直接送达部队，有效节约发放成本 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |
|  |  |  | 项目效益 |  | 40 |  |  | 经济效益：更好地服务于经济社会发展 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益：体现了党委、政府对部队官兵的关怀，部队官兵反应良好 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益：进一步完善保障体系 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响：有利于更好地服务经济社会发展 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度：90%以上 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 95 |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |  |  |
| 陈荣 |  | 处长 |  |  |  |  | 拥军优抚褒扬处 |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 黄会武 |  | 处长 |  |  |  |  | 规划财务处 |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 许秋波 |  | 副处长 |  |  |  |  | 规划财务处 |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 彭译萱 |  | 四级调研员 |  |  |  |  | 拥军优抚褒扬处 |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 评价单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

节日拥军优属慰问项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

- 项目基本性质和用途。节日拥军优属慰问是落实退役军人事务部、中国人民解放军政治工作部每年春节、“八一”建军节期间下发的有关开展拥军优属、拥政爱民活动的文件精神和《海南省“春节”、“八一”建军节期间开展拥军慰问活动方案》精神，对驻琼独立师以上部队进行慰问，赠送慰问品，送去省委、省政府对子弟兵的关心和节日慰问。

- 项目的主要内容和涉及范围。项目的主要内容为春节、“八一”前夕开展拥军慰问，向部队官兵赠送拥军慰问品。省退役军人事务厅根据驻琼独立师以上部队的数量、规模和赠送慰问品的标准编制需省财政预算的资金，并做好慰问品的采购、发放等工作，项目涉及驻琼独立师以上等部队共31个（含消防救援总队）。

（二）项目绩效目标

2020年春节前夕和“八一”前夕开展拥军慰问，向驻琼独立师以上部队官兵赠送慰问品。

二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金到位情况分析

根据《关于批复2020年省本级部门预算的通知》（琼财预〔2020〕48号）精神，省财政预算安排资金961万元。该项目是年初下达项目资金预算时同时下达的，资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况分析

- 省财政厅安排我单位节日拥军优属慰问项目资金额度961万元，实际使用（支出）项目经费合计961万元，在项目资金预算范围内完成了2020年春节、“八一”和国庆节前夕采购慰问品赠送部队。

- （三）项目资金管理情况分析

- 我厅拥军优抚褒扬处根据驻琼独立师以上部队的数量、规模和慰问品的标准拟出分配方案，送厅规财处审核、厅领导审示后，提交厅党组会研究审议后，再按照政府采购的有关程序采购拥军慰问品，并做好慰问品的发放工作。

- 项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析

我厅严格执行招标投标和政府采购的法律法规、政策及有关规定，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，及时提出意见，并接受审计、纪检（监察）等部门严格监督，保证项目资金专款专用，慰问品质量可靠，交货及时。

（二）项目管理情况分析

我厅严格执行《关于批复2020年省本级部门预算的通知》（琼财预〔2020〕48号）要求，项目经费统一管理，项目资金根据实际工作需要支出，项目进行前集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见，根据规定要求进行开支。

- 四、项目绩效情况

- 1.项目的经济分析

（1）项目成本（预算）控制情况：本项目2020年年初省财政预算安排961万元，截止2020年12月31日，使用961万元，执行率100%,项目的到位资金及使用均控制在预算范围内。

- （2）项目成本（预算）节约情况：通过公开招投标方式，对采购物品进行公开招投标采购，委托代理机构拟定公开招投标标书，确保产品的品质和性价比。

- 2.项目的效率分析

- （1）项目的实施进度：根据我厅对2020年的工作部署，在项目资金预算范围内完成了2020年春节、“八一”和国庆节前夕采购慰问品赠送部队。该项目于2020年12月底实施完成。

- （2）项目完成质量：961万元用于采购的双肩背包和商务手提包，已经全部采购完成。

- 3.项目的效益分析

- （1）项目预期目标完成程度

- 961万用于采购2020年拥军慰问品，已完成采购，并发放到官兵手中。

- 项目实施对经济和社会的影响

- 在项目执行过程中，省退役军人事务厅严格按照有关规定进行拥军慰问品赠送，充分体现了省委、省政府对子弟兵的关心和节日慰问，受到部队官兵的一致好评。

- 4.项目的可持续分析

- 采购项目完成后，根据与供应商签订的采购合同，做好产品的售后服务工作。并保留采购金额的3%作为质保金，在产品验收1年、无质量问题及纠纷问题后，再拨付给供应商，以确保产品的质量合格。

- （二）项目绩效目标未完成原因分析

- 无

- 五、综合评价情况及评价结论

节日期间广泛深入地开展拥军优属活动是我们党和国家的优良传统，做好春节、“八一”期间的拥军慰问工作，对于增进军政军民团结，巩固和发展我省双拥工作成果具有十分重要的意义。省退役军人事务厅每年根据驻琼独立师以上部队的数量、规模和赠送慰问品的标准编制需省财政预算的资金方案，列入财政预算。项目资金的分配、使用和管理能够做到专款专用、转账专户、安全管理，采购的慰问品均按照政府采购的有关规定，手续齐全、质量保证，都在节日前送达部队。本项目资金管理办法健全、规范、合理，资金到位及时，资金使用（支出）按计划执行，项目组织实施管理有效，项目效果显著。综上所述，本项目绩效评价总得分为95分，评价等级为“优”。

- 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

- 根据退役军人事务部、中国人民解放军政治工作部每年春节、“八一”建军节期间下发的有关开展拥军优属、拥政爱民活动的文件精神和《海南省“春节”、“八一”建军节期间开展拥军慰问活动方案》精神，我厅拥军优抚褒扬处根据驻琼独立师以上部队的数量、级别和赠送慰问金的标准拟出分配方案，送厅规财处审核、厅领导审示，提交厅党组会研究同意后，根据采购合同，采取转账形式将采购资金拨付给供应商。慰问品都按要求于春节前夕和“八一”前夕送达部队，部队官兵反响较好。

七、其他需说明的问题

无