财政支出项目绩效评价报告

考评类型： 实施过程评价□    完成结果评价

项目名称：           综合事务

项目单位：       海南省退役军人事务厅

主管部门：       海南省退役军人事务厅

评价时间： 2021年 04 月 10 日至 2021年05 月10日

组织方式：□财政部门  □主管部门  项目单位

评价机构：□中介机构  □专家组    项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省退役军人事务厅

上报时间： 2021年5月25日

项目绩效目标表

项目名称：  综合事务

| 指标类型 | 绩效指标 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
|  | 培训退役军人思想政治骨干 | 500人 | 400-500 | 300-399 | 200-299 | 200以下 |
|  | 自主择业军队转业干部体检人数 | 2826人 | 2000-2826 | 1500-1999 | 1000-1499 | 1000以下 |
|  | 自主择业军转干部培训人数 | 700人 | 600-700 | 400-599 | 200-399 | 200以下 |
| 成效指标 | 参加培训退役军人思想政治骨干人数占拟培训人数 | 80% | 60%-80% | 40%-59% | 20%-39% | 20%以下 |
|  | 参加培训自主择业军队转业干部人数占拟培训人数 | 80% | 60%-80% | 40%-59% | 20%-39% | 20%以下 |
|  | 参加体检自主择业军转干部占应体检人数 | 80% | 60%-80% | 40%-59% | 20%-39% | 20%以下 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息

|  | 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施单位 |  |  | 海南省退役军人事务厅 |  |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  | 海南省退役军人事务厅 |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  | 王词斌 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 66550095 |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 海南省海府路59号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
|  | 项目类型 |  |  | 经常性项目 一次性项目□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划投资额 （万元） |  |  | 575.1 |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 575.1 |  | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 450.25 |  |
|  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 省财政 |  |  | 575.1 |  |  | 省财政 |  |  |  | 575.1 |  | 省财政 |  |  |  |  | 450.25 |  |
|  | 市县财政 |  |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  |  | 分值 |  | 二级指标 |  |  | 分值 | 三级指标 |  |  |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  |
| 项目决策 |  |  | 20 |  | 项目目标 |  |  | 4 | 目标内容 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 | 决策依据 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 | 分配办法 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  |
| 项目管理 |  |  | 25 |  | 资金到位 |  |  | 5 | 到位率 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 | 资金使用 |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 | 组织机构 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |
| 项目绩效 |  |  | 55 |  | 项目产出 |  |  | 15 | 产出数量 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 | 经济效益 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |
| 总分 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 96 |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 黄会武 |  | 处长 |  |  |  | 规划财务处 |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 王词斌 |  | 主任 |  |  |  | 办公室（审计处） |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 魏旭 |  | 副主任 |  |  |  | 办公室（审计处） |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 李献娟 |  | 二级主任科员 |  |  |  | 办公室（审计处） |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 许秋波 |  | 副处长 |  |  |  | 规划财务处 |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 评价单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综合事务项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

海南省退役军人事务厅是省一级预算单位，主要职责是:拟订全省退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施,褒扬彰显本省退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;负责全省军队转业干部、复员干部、离休退休军人、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和全省退役军人教育培训、拥军优属、优待抚恤、军队文职人员工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织指导退役军人创业,组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险、住房保障等各项待遇保障。负责全省烈士及退役军人荣誉奖励,军人公墓管理维护、纪念活动等。

（二）项目绩效目标

严格按照财务制度的规定，合理使用；按照法律法规规章的规定开展行政管理工作；对全省各市、县退役军人事务局、服务中心工作人员进行业务培训；做好信息化建设三大平台的日常维护；采购日常办公设备，改善办公环境，提高办公效率。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

根据《关于批复2020年省本级部门预算的通知》（琼财预〔2020〕48号）要求，省财政预算安排我厅综合事务项目资金575.1万元。该项目是年初下达项目资金预算时同时下达的，资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况分析

该项目资金财政压减94万元，实际预算481.1万元，项目实际支出450.25万元，完成年度预算的93.59%。 该项目经费主要用于：开展省内外调研差旅费、对全省各市、县退役军人工作系统人员培训费、就业创业工作30余场培训费、会议费、印刷费、项目委托费、邮寄费、办公设备耗材日常办公用品保障费及办公设备购置费等。在项目执行过程中，资金严格按照相关规定支出，不存在虚列、截留、挤占、挪用项目资金情况，也没有超标准开支。

（三）项目资金管理情况

项目预期目标已基本完成，2020年度财政收支未发生重大问题。项目支出严格按照财经纪律及各项规章制度执行，资金全部用于综合事务管理工作。为合法、合规使用项目资金，我厅严格遵守《中共中央国务院关于印发〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉的通知》、《海南省公务支出管理制度汇编》，加强内部财务监督，规范财务管理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目组织实施按全年工作任务进行分类管理，专人负责，集体分工协作。通过制定专项工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，更有效地指导工作的正常有序开展。

团队成员设置与职能:

| 姓 名 | 职 务 | 任 务 | 所在处室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏旭 | 副主任 | 负责固定资产和日用办公品的采购和管理。负责全厅的组织人事、机构和人员编制、劳动工资、教育培训；负责指导本系统基层建设、组织建设、队伍建设。 | 办 公 室（审计处） |
| 李献娟 | 二级主任科员 | 监督内部财经纪律执行情况。 | 办公室（审计处） |

（二）项目管理情况分析

项目预算编制比较规范和细化，资金及时到位。经费支出的进度达到93.59%，进展情况良好。严格执行国家及省财政厅有关财务开支范围及开支标准，项目经费使用支出实行领导审批制度。项目经费开支必须有经办人、证明人，负责领导审批，确保项目资金专款专用，安全高效。

四、项目绩效情况

通过2020年为期一年综合事务项目的实施，较好的完成了项目2020年的预期目标，为我厅完成2020年全年工作整体目标奠定了坚实的基础。

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

该项目预算资金575.1万元，截止2020年12月31日绩效评价基准日，财厅压减94万元，实际预算481.1万元，项目实际支出450.25万元，项目资金已全部拨付到位，资金使用率93.59%，在确保工作成效没有减少的情况下，预算控制和成本控制未超出预算。

（2）项目成本（预算）节约情况

我单位综合事务项目年初预算资金575.1万元，实际使用资金450.25万元，该项目本年度节约资金124.85万元。

- 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度

- 根据我厅对2020年的工作部署和在综合事务执行过程中的实际情况，该项目于2020年12月底基本实施完成。

- 项目完成质量

- 该项目完成省内外调研差旅费、对全省各市、县退役军人工作系统人员培训费、就业创业工作30余场培训费、会议费、印刷费、项目委托费、邮寄费、办公设备耗材日常办公用品保障费及办公设备购置费等。

- 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

本期项目实施完成后，各项指标均达到并超过了预期效益及目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

1. 以党建为引领，着力强化学习培训，举办了全省退役军人事务局长培训、全省退役军人事务系统业务培训、保密工作培训等30余场培训，提高了政治站位，提升了业力水平，进一步认清做好退役军人事务工作是事关党和国家发展全局的大事；

2. 开展“万名老兵创业行动”和“百站创百业”活动，印发《海南省退役军人事务厅关于做好创一流营商环境工作的通知》，分片区召开5场退役军人农产品企业扩种增养座谈会，组织52家退役军人企业参加2020年中国（海南）国际热带农产品冬季交易会。

3. 做好信息化建设的日常维护，促进单位信息化的发展。

4. 采购办公用品，保障全厅正常职责职能的运行。

5. 聘请劳务派遣人员对来访人员引导和办公场所清洁等工作，满足办公场所的日常管理和维护。

（四）项目的可持续性分析

项目满足我厅职责职能的运行需要。依法依规进行办公用品的采购，组织业务人员开展培训，维护信息化建设平台。

五、综合评价情况及评价结论

该项目完成了预算批复的绩效目标，项目立项充分，目标明确，符合本单位工作职能，制度健全，各项开支严格按照规定程序报销审核，资金使用合规合理，资金于年内基本完成支出。经评价小组综合分析，项目自评分为 96分，评价结果为“优”。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要做法

一是提前编制和细化预算。根据财务规定，严格执行国家法规和部门预算编制的有关要求，进行预算编制工作，坚持先有预算，后有支出。

二是强化经费预算管理。为进一步规范经费使用，建立财务管理规章制度，本着“实事求是、勤俭节约、专款专用”的原则，严格按照预算安排，使用各项工作经费，做好经费的报销审核工作，努力提高资金使用效益。

三是严格执行财务规定。坚持从严从简、勤俭办公，降低公务成本，规范办公用品等低值易耗品管理，严格会议、培训支出审核。

（二）存在问题

在充分肯定成绩的同时,我们也清醒认识到,我厅在综合事务经费管理中存在预算编制不够细致，不够全面的问题。在实际支付过程中，个别项目未严格按照预算指标执行。

（三）建议

下一年度，严格按照批复预算的用途使用资金；加强对预算执行及项目进度的管理和督导，全面掌握预算执行及项目进度的情况，按期完成支付进度，提高支付进度率。

（四）其他需说明的问题

无