财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      R完成结果评价

项目名称：    海南省退役军人关爱基金

项目单位：     海南省退役军人事务厅

主管部门：     海南省退役军人事务厅

评价时间：  2021年4月10日至2021年5月10日

组织方式：□财政部门     □主管部门     R项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组  R项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省退役军人事务厅

上报时间：2021年 5 月 25 日

项目绩效目标表

项目名称：海南省退役军人关爱基金

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 资助有困难的退役军人 | 100% | 100% | 80% | 60% | 60%以下 |
| 效益指标 | 经费足额拨付 | 200万元 | 100% | 80% | 60% | 60%以下 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 95%以上 | 95% | 80% | 70% | 70%以下 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息

|  | 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施单位 |  |  | 省退役军人事务厅 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 思想政治和权益维护处 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  | 颜区龑 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  | 65338597 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 海南省海口市海府路59号省政府办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |  |  |  |  |
|  | 项目类型 |  |  | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划投资额 （万元） |  |  | 2000 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  |  | 200 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 省财政 |  |  | 2000 |  | 省财政 |  |  |  |  |  | 200 | 省财政 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  | 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |
| 项目决策 |  | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 |  | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效 |  | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |  |  |  |  |
| 颜区龑 |  |  | 副处长 |  |  |  | 省退役军人事务厅 |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 王花 |  |  | 一级主任科员 |  |  |  | 省退役军人事务厅 |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邓世凯 |  |  | 二级主任科员 |  |  |  | 省退役军人事务厅 |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 评价工作组组长（签字）： 评价单位（盖章）： 年 月 日 |  |
| --- | --- |

海南省退役军人关爱基金项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

该项目属于一次性项目。为深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，全面落实中央有关退役军人工作决策部署，切实帮扶援助我省困难退役军人及其家庭解决生活困难，褒扬奖励先进典型，不断提高新时代退役军人服务管理水平，让退役军人和其他优抚对象满意，让军人成为全社会尊崇的职业。做好困难退役军人关爱帮扶，将退役军人关爱资金下拨海南省新时代关爱退役军人基金会按其章程使用，并做好行业监管工作。

（二）项目绩效目标

做好资金下拨和监管工作，确实解决困难退役军人实际问题，提高退役军人获得感、幸福感、安全感。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

根据《关于批复2020年省本级部门预算的通知》（琼财预〔2020〕48号）要求，省财政预算安排我厅海南省退役军人关爱基金项目资金200万元。该项目是年初下达项目资金预算时同时下达的，资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况分析

省财政预算安排我厅海南省退役军人关爱基金项目资金额度200万元，严格按照要求将启动资金下拨给海南省新时代关爱退役军人基金会。

（三）项目资金管理情况分析

基金会制定章程及资金管理等办法，并按有关规定使用资金和做好监管。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

启动资金下拨后，海南省新时代关爱退役军人基金会按其章程使用资金，开展困难退役军人关爱帮扶工作。

（二）项目管理情况分析

我厅严格执行《关于批复2020年省本级部门预算的通知》（琼财预〔2020〕48号）要求将启动资金下拨，基金会制定章程及资金管理等办法，并按有关规定使用资金和做好监管。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

省财政预算安排海南省退役军人关爱基金项目资金额度200万元。截止2020年12月31日绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位200万元，严格按照要求将资金下拨给海南省新时代关爱退役军人基金会。项目的到位资金及使用均控制在预算范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况

我厅海南省退役军人关爱基金项目年初预算资金200万元，严格按照要求将资金下拨给海南省新时代关爱退役军人基金会。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据我厅对2020年的工作部署，严格按照要求将资金一次性下拨到海南省新时代关爱退役军人基金会。

（2）项目完成质量

按要求一次性拨付关爱基金。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

省退役军人关爱基金项目已如期完成目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

做好资金下拨和监管工作，确实解决困难退役军人实际问题，提高退役军人获得感、安全感、幸福感。

- 项目的可持续性分析

随着基金会影响力逐渐提高，募集资金渠道不断拓宽，此项目将趋于稳定，减小一些财政压力，也能促进社会和谐稳定。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、综合评价情况及评价结论

本项目资金管理办法健全、规范、合理，资金到位及时，预算产出和效果能够满足需求。资金下拨后，海南省新时代关爱退役军人基金会按其章程使用资金，开展困难退役军人关爱帮扶工作。

综上所述，本项目绩效评价总得分为98分，评价等级为“优”。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

七、其他需说明的问题

无