## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000021T000000002557-退役军人信息服务一体化建设 |  |  | 填报人: | 丁珺 |  |  | 联系方式: | 65250229 |  |  |  | F87890C784E11D4EE05308FD1AAC1AA7
主管部门: | 415-省退役军人事务厅 |  |  | 实施单位: | 415001-省退役军人事务厅本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 9787800 | 7287800 |  | 6077720 |  |  |  | 10.00 | 83.4 | 8.34 | 10.0
其中：财政资金： |  | 9787800 | 7287800 |  | 6077720 |  |  |  |  | 83.4
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
本次申报为省本级项目，用户范围涵盖退役军人事务省-市-县-乡-村5级机构、退役军人和其他优抚对象、退役军人相关服务机构及社会团体等第三方机构、社会公众等4类用户；系统应用覆盖省、市、县、乡、村5级退役军人事务机构；信息资源以退役军人和其他优抚对象信息采集的数据为底数，并汇集其他政务部门交换共享数据和社会化数据，实现退役军人信息资源的大集中和动态更新。 |  |  |  |  | 1、已完成退役军人信息管理服务一体化平台系统初步验收工作；2、完成退役军人信息管理服务一体化平台系统第三方软件测试和等保测评工作；3、已完成退役军人信息管理服务一体化平台软件著作权申请；4、已完成退役军人信息管理服务一体化平台系统数据归集及共享工作；5、已完成退役军人信息管理服务一体化平台系统系统使用用户培训及试运行工作；6、初步完成退役军人信息管理服务一体化平台项目终验验收准备工作材料，因海南省大数据管理局职能变动，未能按计划完成项目终验工作。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 质量指标 | 2022年底前建立好一体化平台，实现全省退役军人事务机构政务服务整体联整体联动、业务协同。 |  | ≥ | 100 | 台套 | 100 | 100.00% | 30.00 | 30 |  | 1
效益指标 | 可持续影响 | 系统正常使用年限 |  | ≥ | 6 | 年 | 100 | 100.00% | 30.00 | 30 |  | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 30.00 | 30 |  | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 98.34