## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000022T000000639599-退役军人专项宣传、教育培训项目 |  |  | 填报人: | 丁珺 |  |  | 联系方式: | 18907686776 |  |  |  | F87890C784E31D4EE05308FD1AAC1AA7
主管部门: | 415-省退役军人事务厅 |  |  | 实施单位: | 415001-省退役军人事务厅本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 1500000 | 924759.5 |  | 632083 |  |  |  | 10.00 | 68.35 | 6.84 | 10.0
其中：财政资金： |  | 1500000 | 924759.5 |  | 632083 |  |  |  |  | 68.35
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
完成“退伍不退色建功自贸港”先进事迹巡回报告演讲以及中央领导小组部署的重点工作宣传任务，完成部分省直机关退役军人理论学习丶领导小组联络员关于习近平总书记关于退役军人工作重要论述学习培训。 |  |  |  |  | 完成组织开展“老兵心向党 建功自贸港”退役军人工作巡回宣讲活动。联合省委组织部、省农业农村厅、省乡村振兴局在儋州举办退役军人服务乡村振兴能力提升培训班2期，140名参与乡村振兴的退役军人参训。举办全省秘书机构人员能力提升培训班1期，省直各单位和各市县秘书机构人员共计63人参加。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 班次 |  | ≥ | 3 | 次 | 3 | 100.00% | 45.00 | 45 |  | 1
产出指标 | 数量指标 | 场次 |  | ≥ | 15 | 场次 | 8 | 53.33% | 45.00 | 24 | 1、厉行节约，原计划花费几十万的培训费、劳务费、场地费仅仅花费不到10万；2、受疫情影响，原定15场次的宣讲只举办了8场次线下宣讲。 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 75.84