## 自评基础信息表
定点帮扶项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000022T000000158789-定点帮扶 |  |  | 填报人: | 丁珺 |  |  | 联系方式: | 65380865 |  |  |  |  | 1502272D1B42BD8FE06306FD1AACA177
主管部门: | 415-省退役军人事务厅 |  |  | 实施单位: | 415001-省退役军人事务厅本级
是否公开： | 是 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 178018.4 |  | 172270 |  |  |  | 10.00 | 96.77 | 9.68 | 10.0
其中：财政资金： |  | 0 | 178018.4 |  | 172270 |  |  |  |  | 96.77
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作方案，强化美丽乡村建设，营造良好人居环境，2023年完成万宁市大茂镇联益村、乐东县排齐村太阳能路灯安装工程及为排齐村更换村变压器，解决村农业生产及村民日常生活用水。 |  |  |  |  | 基本完成，完成万宁市大茂镇联益村、乐东县排齐村太阳能路灯安装157个，为排齐村更换村变压器1台，设备设施均正常投入使用，解决村农业生产及村民日常生活用水、照明问题。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 变压器安装数量 |  | ＝ | 1 | 台 | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 3
产出指标 | 数量指标 | 太阳能路灯安装数量 |  | ＝ | 157 | 个 | 157 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 3
产出指标 | 质量指标 | 变压器验收合格率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 1
产出指标 | 质量指标 | 太阳能路灯购买安装合格率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 1
产出指标 | 时效指标 | 2023年12月底前完成安装验收 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 1
产出指标 | 时效指标 | 2023年4月底前完成变压器安装验收 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 变压器设备利用率 |  | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 15.00 | 15 |  |  | 3
效益指标 | 生态效益指标 | 节能减排、低碳出行，维护青山绿水蓝天碧海的美丽家园。 |  | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 15.00 | 15 |  |  | 3
合计 | [8 empty] | 100.00 | 99.68