## 自评基础信息表
退役军人信息服务一体化建设项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000021T000000002557-退役军人信息服务一体化建设 |  |  | 填报人: | 丁珺 |  |  | 联系方式: | [5 empty] | 1502272D0D68BD8FE06306FD1AACA177
主管部门: | 415-省退役军人事务厅 |  |  | 实施单位: | 415001-省退役军人事务厅本级
是否公开： | 是 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 4030000 | 4030000 |  | 3933000 |  |  |  | 10.00 | 97.59 | 9.76 | 10.0
其中：财政资金： |  | 4030000 | 4030000 |  | 3933000 |  |  |  |  | 97.59
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
完成退役军人 一体化信息系统的建设、安全测评及4个系统的等级测评等。 |  |  |  |  | 1、已完成退役军人信息管理服务一体化平台项目竣工验收工作；2、完成退役军人信息管理服务一体化平台系统等级保护测评和商用密码评估工作；3、已完成退役军人信息管理服务一体化平台系统部分新功能开发、培训及试运行工作；4、完成退役军人信息管理服务 一体化平台系统的日常运行维护相关工作。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 系统软件购置数 |  | ≥ | 1 | 套 | 1 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 1 | 3
效益指标 | 可持续影响 | 系统正常使用年限 |  | ≥ | 6 | 年 | 6 | 100.00% | 30.00 | 30 |  | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 采购成本金额 |  | ≥ | 403 | 万元 | 403 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 99.76