综合事务运行项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

海南省退役军人事务厅是省一级预算单位，主要职责是：拟订全省退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显本省退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责全省军队转业干部、复员干部、离休退休军人、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和全省退役军人教育培训、拥军优属、优待抚恤，协调扶持退役军人和随军随调家属就业工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。组织指导退役军人创业，组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险、住房保障等各项待遇保障。负责全省烈士及退役军人荣誉奖励，军人公墓管理维护、纪念活动等。

项目的实施主体是海南省退役军人事务厅，位于海口市海府路59号。单位负责军队转业干部、退役士兵、军休干部的接收安置，负责退役军人的教育培训、待遇保障及优待抚恤烈士褒扬等工作。

项目资金主要用于对全省各市、县退役军人工作系统人员进行业务培训、举办年度市县局长会议等工作会议、开展宣传工作，维护各平台信息更新，采购办公设备耗材日常办公用品，改善办公环境，提高办公效率。按要求管理公务用车油料、维修及其他公务租车，保障厅机关正常运转。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

年度预算绩效目标：严格按照财务制度的规定，合理使用，专款专用；按照法律法规规章的规定开展行政管理工作；对全省各市、县退役军人事务管理局、服务中心工作人员进行业务培训；召开年度市县局长会议及双拥表彰大会等会议；做好信息化建设三大平台的日常维护；采购日常办公设备，改善办公环境，提高办公效率。

当年年度目标完成情况：按照年度工作任务对全省各市、县退役军人工作系统人员进行业务培训、举办年度市县局长会议等工作会议、开展宣传工作，维护各平台信息更新，采购办公设备耗材日常办公用品，改善办公环境，提高办公效率。按要求管理公务用车油料、维修及其他公务租车，保障厅机关正常运转。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

实施规划：严格按照财务制度的规定合理使用资金，专款专用；按照法律法规章程的规定开展行政运行管理工作；对全省各市县退役军人事务局、服务中心工作人员进行业务培训；做好信息化建设三大平台的日常维护；采购日常办公设备，改善办公环境，提高办公效率，保障厅机关正常运转。项目计划实施时间为2023年。

管理情况：项目经费统一管理，资金根据实际工作需要支出，严格按照财务制度的规合理使用资金。项目进行前集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见，根据规定要求进行开支，做到了专款专用。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

项目资金总投入516万元，已全部落实到位。

2023年项目预算情况如下：办公耗材15.33万元、办公设备购置12.84万元、培训费14.99万元、印刷费2万元、办公设备购置费3.29万元、劳务费22.81万元、差旅费10.38万元、公务租车20.4万元，午餐费0.72万元、办公费20.31万元、会议费23.5万元、委托业务费35万元、维修费8.13万元、专用材料费2万元、误餐费0.6万元、广告宣传160万元等费用，共计516万元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

该项目预算516万元，截止到2023年12月31日，实际支出383.92万元，支出进度为74.4%。该项目经费主要用于：开展省内外调研差旅费、对全省各市、县退役军人事务系统工作人员业务培训等培训费、召开全省市县局长会议等会议费、印刷费、项目委托费、邮寄费、劳务费、办公设备耗材日常办公用品保障费及办公设备采购费等。在项目执行过程中，资金严格按照相关规定支出，不存在虚列、截留、挤占、挪用项目资金情况，也没有超标准开支。由于疫情限制因公出国预算未开支。

（四）项目资金管理情况

项目预期目标基本完成，2023年度财政收支未发生重大问题。项目支出严格按照财经纪律及各项规章制度执行，资金全部用于综合事务管理工作。为合法、合规使用项目资金，我厅严格遵守《中共中央国务院关于印发〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉的通知》《海南省公务支出管理制度汇编》，加强内部财务监督，规范财务管理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目组织实施按全年工作任务进行分类管理，专人负责，集体分工协作。通过制定专项工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，更有效地指导工作的正常有序开展。

团队成员设置与职能:

| 姓 名 | 职 务 | 任 务 | 所在处室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刘 涛 | 副主任 | 分管全厅的后勤工作 | 厅办公室 |
| 李献娟 | 一级主任科员 | 负责全厅的后勤工作。 | 厅办公室 |

（二）项目管理情况

此项目严格按照《海南省退役军人事务厅财务管理规定》《海南省退役军人事务厅会议培训管理办法》《海南省退役军人事务厅公务用车使用管理办法》《海南省退役军人事务厅固定资产和办公用品管理暂行规定》等管理办法进行管理。

项目资金开支按规定标准执行。原始凭证真实、完整、合法，支付依据符合规定，不存在无预算支付、虚列支出等情况。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目2023年财政预算安排516万元，截至2023年12月31日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位516万元，实际支出383.92万元，资金使用率74.4%。

（2）项目成本（预算）节约情况

财政安排我厅行政运行项目年初预算资金516万元，实际使用资金383.92万元，该项目本年度节约资金132.08万元。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

年初我厅对2023年的工作部署，该项目按计划有序进行，于2023年12月底基本实施完成。

（2）项目完成质量

严格按照财务制度的规合理使用资金，专款专用；按照法律法规章程的规定开展行政运行管理工作；对全省各市县退役军人事务局、服务中心工作人员进行业务培训；做好信息化建设三大平台的日常维护；采购日常办公设备，改善办公环境，提高办公效率，保障厅机关正常运转。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度

在省财政厅的指导配合下，我厅完成2023年度目标任务。

（2）项目实施对经济和社会的影响

退役军人工作中的新闻宣传把党的主张和人民的意志统一起来，传承红色基因，弘扬民族精神，传播正能量，让退役军人成为全社会最尊崇的人，汇聚起退役军人投身社会主义建设的磅礴伟力，激励引导广大退役军人迈步新征程、建功新时代。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

未完成项目主要为因公出国境费用、会议费、培训费、印刷费。分析主要原因为：2023年本着过紧日子减少了公务出行，公务用车运行维护费支出较少。同样压缩了会议、培训规模，故会议费、培训费及印刷费均未达100%。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

严格2024年预算编制，提前考虑疫情的特殊情况，合理安排各项工作，避免出现预算目标未完成的情况，争取预算执行率继续保持90%以上。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.主要经验及做法

一是提前编制和细化预算。根据财务规定，严格执行国家法规和部门预算编制的有关要求，进行预算编制工作，坚持先有预算，后有支出。

二是强化经费预算管理。为进一步规范经费使用，建立财务管理规章制度，本着“实事求是、勤俭节约、专款专用”的原则，严格按照预算安排，使用各项工作经费，做好经费的报销审核工作，努力提高资金使用效益。

三是严格执行财务规定。坚持从严从简、勤俭办公，降低公务成本，规范办公用品等低值易耗品管理，严格会议、培训支出审核。

2.存在问题

在充分肯定成绩的同时，我们也清醒认识到,我厅在行政运行经费管理中存在预算编制不够细致，不够全面的问题，加之受疫情影响，个别项目尚未开展。

3.建议

下一年度，严格按照批复预算的用途使用资金；加强对预算执行及项目进度的管理和督导，全面掌握预算执行及项目进度的情况，按期完成支付进度，提高支付进度率。

（三）其他需说明的问题

无