海南省退役军人事务厅2023年度退役军人

补助项目部门绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共海南省委、海南省人民政府关于海南省全面实施预算绩效管理的意见》《海南省项目支出绩效评价管理实施办法》《海南省财政厅关于印发<省直单位预算绩效管理工作指引>的通知》等相关文件规定，我厅对2023年退役军人补助项目实施情况开展了绩效评价，现将有关情况报告如下：

- 一、基本情况

- （一）项目概况。

退役军人补助项目主要是用于计划分配军队转业干部和政府安排工作退役士兵培训费用；缴纳我省自主择业军转干部的医保费和公务员医疗补助；组织军休干部培训班、军休干部荣誉疗养；开展企业军转干部解困工作，企业军转干部生活困难补助的发放和管理工作；为省直单位一至六级残疾军人发放医疗补助；优待帮扶烈士遗属，宣传英烈精神，组织开展有庄严感和教育意义的烈士纪念活动；发放省直一至六级的伤残军人医疗补助；为残疾军人更换辅助器具；举办退役军人创新创业大赛；开办全省“兵支书”示范培训；组织全省志愿者工作人员培训班；常态化联系退役军人等。

项目实施主体是海南省退役军人事务厅，位于海口市海府路59号。单位负责军队转业干部、退役士兵、军休干部的接收安置，负责退役军人的教育培训、待遇保障及优待抚恤、烈士褒扬等工作。

- （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况。

1.年度预算绩效目标：做好转业军官和安排工作退役士兵教育培训工作，组织２期军休干部荣誉疗养，及时缴纳自主择业军转干部医疗保险和公务员医疗补助，组织自主择业军转干部和企业军转干部健康体检，发放企业军队转业干部困难生活补助、常态化联系退役军人等解困工作，服务退役军人，为其做好保障工作，体现政府对退役军人的关怀关爱。

2.年度绩效指标设定情况：项目共设置13个一级绩效指标，其中产出指标9个，效益指标4个。具体如下：

产出指标-数量指标-安排工作退役士兵培训完成率≥98%、代缴自主择业军转干部个人医保完成率≥100%、发放企业军转业干部生活补助完成率=100%、发放自主择业军转干部退役金完成率=100%、开展就业创业培训、军创企业品牌建设培训班≥5期、开展军队转业干部、退役士兵培训次数≥3次、开展军休干部疗养批次≥1批次、优抚对象、烈属短期疗养人数≥70人、转业军官培训完成率≥98%;

效益指标-社会效益指标-创业先锋评比、品牌建设完成率≥80%、弘扬拥军优属优良传统，体现党和政府对优抚对象的关怀≥98%、提高退役军人事务工作的理论和实践能力≥90%、退役军人安置率=100%。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价的目的、对象和范围。

- 通过绩效评价旨在督促相关部门进一步规范和完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

- 本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、资金分配的合理性、资金使用的合规性、效率性、绩效目标实施程度及所产生的社会、经济效益等。

- （二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准。

- 1.评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

- 2.主要评价指标体系：

| 指标类型 | 分值占比 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 过程 | 17% | 包含2个二级指标，主要对项目资金管理、组织实施、制度健全与执行等方面进行评价。 |
| 决策 | 23% | 包含3个二级指标，主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价。 |
| 产出 | 35% | 主要对目标完成率、资金保障时效性、执行率、成本指标等进行评价。 |
| 效益 | 25% | 主要对经济效益、社会效益、可持续影响进行评价。 |

- 三、综合评价情况及评价结论

- 我单位对退役军人补助项目开展部门绩效评价，通过业务处室收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。在评价工作开展过程中，对项目资金到位情况、资金使用情况等相关数据进行了复核。

本次绩效评价，在项目资金使用、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。经过评价，退役军人补助项目立项依据充分，资金到位及时，2023年度退役军人补助项目绩效满分为100分，总得分为93分，评价结果为“优”。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。

- 本次评价项目决策方面共设置23分，得19分，具体如下：

- 1.绩效目标-绩效目标合理性：该项目预算经《海南省财政厅关于批复2023年省级部门预算的通知》（琼财支审〔2023〕36号）批复同意，目标与实际工作内容具有较强相关性，符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分5分，得4分。

- 2.绩效目标-绩效目标明确性：该指标主要评价①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。该指标满分5分，得4分。

3.组织实施-立项依据充分性：该项目为落实《一至六级残疾军人医疗保障办法》（民发[2005]199号）《烈士褒扬条例》《海南省社会保险事业局关于拨付2020年度省本级伤残军人医疗补助费的函》《军人抚恤优待条例》《关于促进新时代退役军人就业创业工作的实施意见》等政策设立，由海南省退役军人事务厅牵头组织具体实施。立项符合上述文件内容和要求。该指标满分3分，得3分。

- 4.项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。经评价，该项目设立符合相关要求。该指标满分4分，得4分。

5.资金投入-预算编制科学性：该指标主要评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。该项目预算与实际执行存在较大偏差，实际预算执行率较低，该指标满分3分，得2分。

6.资金投入-资金分配合理性：该项目资金分配方案均已经省政府、省财政厅审核批复同意。该指标满分3分，得2分。

- （二）项目过程情况。

- 本次评价项目过程方面共设置17分，得16分，具体如下：

1.组织实施-管理制度健全性：严格按照《一至六级残疾军人医疗保障办法》《烈士褒扬条例》《海南省社会保险事业局关于拨付2020年度省本级伤残军人医疗补助费的函》《海南省退役军人事务厅财务管理规定》等政策制度执行。项目资金根据实际工作需要支出，项目进行前经集体研究讨论，项目过程有负责人及时跟踪项目实施情况。该指标满分3分，得3分。

- 2.组织实施-制度执行有效性：该指标反映项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备。该项目选定代理机构，委托其负责采购事宜，从代理机构选定、标书制定、和中标人签订采购合同，以及支付采购经费，均由采购小组共同商议通过。经考核评价，该项目按相关法规制度管理，资金调整和支出手续完备，该指标满分3分，得3分。

- 3.资金管理-预算执行率：退役军人补助资金项目年初预算资金7,149.77万元，实际使用资金4,917.9万元，预算执行率68.78%，该项目本年度节约资金2,231.87万元。该指标满分3分，得2分。

- 4.资金管理-资金到位率：该项目年初预算7,149.77万元，实际到位资金7,149.77万元，到位率100%。该指标满分3分，得3分。

5.资金管理-资金使用合规性：此项目经费根据《海南省财政厅关于批复2023年省级部门预算的通知》（琼财支审〔2023〕36号）批复的年度预算执行。项目拨付到位资金实施统一管理，资金支出严格按照相关政策制度及《海南省退役军人事务厅财务管理规定》执行。项目资金根据实际人员实力、政策标准支出，项目开展过程有专人跟踪实施情况，并及时提出反馈意见，做到专款专用。经评价，该项目资金的使用符合相关法规规定，资金拨付均有完备程序和手续，并取得相应批复，未发现无预算支付、大额现金支付、虚列支出、资金截留挤占等情况。该指标满分5分，得5分。

- （三）项目产出情况。

本次评价项目产出指标，满分35分，得33分。

该项目实施情况：主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本。该项目能够及时足额缴纳海南省自主择业军转干部的医疗保险费和公务员医疗补助，组织军休干部荣誉疗养，组织自主择业军转干部的就业创业培训、转业军官适应性培训和进高校专项培训、政府安排工作退役士兵适应性培训，完成自主就业退役士兵待遇落实工作，完成年度转业军官和由政府安排工作退役士兵安置任务。按照年初2023年的工作部署，该项目按计划有序进行，年底基本实施完成，完成年度目标任务。

- 项目效益情况。

该评价项目为效益指标满分25分，得25分。

1.项目的经济性分析。本项目2023年财政预算安排7,149.77万元，截至2022年12月31日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位7,149.77万元，实际支出4,917.9万元，节约资金2,231.87万元，在确保工作成效没有降低的情况下，成本控制未超出预算。

2.项目实施对经济和社会的影响。退役军人补助项目是扶持退役军人就业创业、落实人员待遇、军休干部疗养、优抚褒扬等政策的具体举措，充分体现了党和政府对退役军人的关怀，增强了退役军人的荣誉感、归属感和获得感，对推进军队和国防建设、稳定和促进社会发展发挥着重要作用，受到各界好评。

- 五、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）经验及做法。

一是及时足额发放自主择业干部退役金及企业军转干部生活补助，切实维护退役军人的权益。二是认真组织2023年转业军官和由政府安排工作退役士兵适应性培训、军队转业干部进高校工作，培训内容紧紧围绕转业军官和退役士兵普遍关心的热点问题，帮助他们顺利实现从国防和军队建设人才向党政管理人才和社会经济建设人才的转变。三是高效组织军休干部荣誉疗养，丰富军休干部精神文化生活、守护军休干部身心健康，充分体现了对军休功臣的关心关爱。

- 存在问题和建议。

- 该项目预算执行率偏低，个别明细项目未执行。建议运用好绩效评价结果，立足实际做好预测分析，科学编制年度预算，强化预算执行，提高项目资金支出执行率。

| 2023年度退役军人补助项目绩效评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明 | 标准 | 得分 | 备注 |
| 过程 | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 3 | 3 |  |
|  | 资金管理 | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 3 | 2 |  |
|  |  | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 | 5 |  |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 4 |  |
|  |  | 绩效目标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 5 | 4 |  |
|  | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否与省级相关政策相符； ②项目是否按照规定的程序申请设立； ③项目是否已经过必要的审批程序并符合有关规定； | 4 | 4 |  |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 | 2 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 | 2 |  |
| 产出 | 产出数量 | 目标完成率 | 资金项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内资金项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：资金项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 15 | 14 |  |
|  | 产出质量 | 质量达标、验收合格等 | 资金安排的项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 9 |  |
|  | 产出时效 | 目标完成及时性 | 资金安排的项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 | 5 |  |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | 5 |  |
| 效益 | 经济效益 |  |  | 资金支出所产生的经济效益，可根据专项资金安排的项目实际情况有选择地设置和细化。 | 9 | 9 |  |
|  | 社会效益 |  |  | 资金支出所产生的社会效益，可根据专项资金安排的项目实际情况有选择地设置和细化。 | 8 | 8 |  |
|  | 可持续影响 |  |  | 资金支出所产生的可持续影响，可根据专项资金安排的项目实际情况有选择地设置和细化。 | 8 | 8 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 93 |  |